## Plannification
Fait le: | 21.08.2023
Projet: EPFL-Matrix
Mandant: EPFL | Responsable: Alain Bron
Chef de projet: Luc Venries | Mandataire: Nathan Ernst
Date de début | 2023-08-21
Date de fin | 2023-08-26
[5 empty] | 2023-08-21 | 2023-08-22 | 2023-08-23 | 2023-08-24 | 2023-08-25 | 2023-08-26 | 2023-08-27 | 2023-08-28 | 2023-08-29 | 2023-08-30 | 2023-08-31 | 2023-09-01 | 2023-09-02 | 2023-09-03 | 2023-09-04 | 2023-09-05 | 2023-09-06 | 2023-09-07 | 2023-09-08 | 2023-09-09 | 2023-09-10 | 2023-09-11 | 2023-09-12 | 2023-09-13 | 2023-09-14 | 2023-09-15 | 2023-09-16 | 2023-09-17 | 2023-09-18 | 2023-09-19 | 2023-09-20 | 2023-09-21 | 2023-09-22 | 2023-09-23 | 2023-09-24 | 2023-09-25 | 2023-09-26
Liste des taches principales | Liste des taches secondaires | Nombre d'heures | Date de début | Date de fin | bar: 2023-08-21 to 2023-09-26
0.0 Lancement du projet |  | 6 | 21.08.2023 | 21.08.2023 | bar: 2023-08-21
| 0.1 Reçu du cahier des charges / entretien avec le responsable | 2 | bar: 2023-08-21
| 0.2 Plannification | 4 | bar: 2023-08-21
Nombre d'heures total restantes | 194
1.0 Description des caractéristiques principales du protocol Matrix |  | 16
| 1.1 Principe de communication | 8 | 22.08.2023 | 22.08.2023 | 2023-08-22: 8
| 1.2 Architecture de la solution | 4 | 22.08.2023 | 22.08.2023 | 2023-08-23: 4
| 1.3 Principaux acteurs | 2 | 22.08.2023 | 22.08.2023 | 2023-08-23: 2
| 1.4 Vocabulaire | 2 | 23.08.2023 | 22.08.2023 | 2023-08-23: 2
Nombre d'heures total restantes | 178
2.0 Installation d'un serveur Matrix sur une plateforme Linux |  | 19
| 2.1 Installation du serveur | 6 |  |  | 2023-08-24: 6
| 2.2 Ajout d'utilisateurs | 2 |  |  | 2023-08-24: 2
| 2.3 Test avec un client | 2 |  |  | 2023-08-25: 2
| 2.4 Déploiement Docker/Ansible | 6 |  |  | 2023-08-25: 6
| 2.5 Démonstration du fonctionnement de la solution | 3 |  |  | 2023-08-28: 3
Nombre d'heures total restantes | 159
3.0 Analyse du système SSO de l'EPFL |  | 22
| 3.1 Analyse du système | 10 |  |  | 2023-08-28: 5; 2023-08-29: 5
| 3.2 Analyse de l'architecture | 8 |  |  | 2023-08-29: 3; 2023-08-30: 5
| 3.3 Analyse des protocoles utilisés | 4 |  |  | 2023-08-30: 3; 2023-08-31: 1
Nombre d'heures total restantes | 59
4.0 Proposition d'une structure de Rooms |  | 38
| 4.1 Prise de connaissance sur la structure organisationnel de l'EPFL | 6 |  |  | 2023-08-31: 6
| 4.2 Choix d'une stucture non modifiable | 8 |  |  | 2023-08-31: 1; 2023-09-01: 7
| 4.3 Etudier la possibilité de la création des Rooms de manière automatique selon l'annuaire LDAP de l'EPFL | 24 |  |  | 2023-09-01: 1; 2023-09-04: 8; 2023-09-05: 8; 2023-09-06: 7
Nombre d'heures total restantes | 121
5.0 Configuration de l'environnement Matrix afin de mettre en oeuvre la structure définie au point 3.0 |  | 26
| 5.1 Configuration du serveur | 16 |  |  | 2023-09-06: 1; 2023-09-07: 8; 2023-09-08: 7
| 5.2 Configuration du client | 4 |  |  | 2023-09-08: 1; 2023-09-11: 3
| 5.3 Tests | 6 |  |  | 2023-09-11: 5; 2023-09-12: 1
Nombre d'heures total restantes | 95
6.0 Configuration de l'environnement Matrix afin de permettre à tous les utilisateurs de créer leurs propre Rooms |  | 14
| 6.1 Configuration de l'environnement | 8 |  |  | 2023-09-12: 7; 2023-09-13: 1
| 6.2 Tests | 4 |  |  | 2023-09-13: 4
| 6.3 Rédaction procédure | 2 |  |  | 2023-09-13: 2
Nombre d'heures total restantes | 81
7.0 Etude de la faisabilité d'utiliser le SSO de l'EPFL pour authentifier ou créer les utilisateurs de l'environnement Matrix |  | 32
| 7.1 Etude de la faisabilité | 16 |  |  | 2023-09-13: 1; 2023-09-14: 8; 2023-09-15: 7
| 7.2 Mise en place | 16 |  |  | 2023-09-15: 1; 2023-09-18: 8; 2023-09-19: 7
Nombre d'heures total restantes | 27
8.0 Etablissement de la liste des bridges utilisables / à utiliser dans le context du mandant |  | 11
| 8.1 Bridge Jabber | 4 |  |  | 2023-09-19: 1; 2023-09-20: 3
| 8.2 Bridge Telegram | 4 |  |  | 2023-09-20: 4
| 8.3 Autres bridges utilisable | 3 |  |  | 2023-09-20: 1; 2023-09-21: 2
Nombre d'heures total restantes | 16
9.0 Mise en place de deux briges permettant de valider la fonctionnalité de l'environnement Matrix |  | 8
| 8.1 Bridge Jabber | 4 |  |  | 2023-09-21: 4
| 8.2 Bridge Telegram | 4 |  |  | 2023-09-21: 2; 2023-09-22: 2
Nombre d'heures total restantes | 8
10.0 Temps restant
| 10.1 Réunion / autres | 8 |  |  | 2023-09-22: 6; 2023-09-26: 2